## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Alcance del proyecto | bar: Fase 1 S1
Historias de usuario | bar: Fase 1 S2
Arquitectura del proyecto | bar: Fase 1 S3
Revision | bar: Fase 1 S4
Registro cuidador principal + Registro paciente | bar: Fase 2 S5
Inicio de sesión. | bar: Fase 2 S6
Registro cuidadores secundarios | bar: Fase 2 S7
Función de emergencia zona segura. | bar: Fase 2 S8
Perfil paciente + Perfil cuidador. | bar: Fase 2 S9
Funciones para el paciente. | bar: Fase 2 S10
Gestión de citas médicas. | bar: Fase 2 S11
Actividades cognitivas iniciales (memorice, puzzle, lectura). | bar: Fase 2 S12
Rastreo ubicacion GPS paciente | bar: Fase 2 S13
Red de apoyo. | bar: Fase 2 S14
Integración y pruebas de Release 1–3. | bar: Fase 2 S15
Pruebas finales. | bar: Fase 2 S16
Correcciones y mejoras. | bar: Fase 3 S17
Presentación final ante jueces y profesores. | bar: Fase 3 S18