## Hoja1
Sprint 1: "Fundación y Conexión"
Día del Sprint | Línea Ideal (Horas) | Línea Real (Horas) | Notas (Simulación de 1 Mes)
0 | 58 | 58 | Inicio del Sprint.
1 | 55 | 58 | Planificación.
2 | 52 | 58 | Sin movimiento (otras clases).
3 | 49 | 58 | Sin movimiento.
4 | 46 | 52 | Primer avance (TSK-101).
5 | 44 | 52 | Sin movimiento.
6 | 41 | 52 | Sin movimiento.
7 | 38 | 52 | Sin movimiento.
8 | 35 | 44 | Avance de Danilo (TSK-102).
9 | 32 | 44 | Sin movimiento.
10 | 29 | 44 | Sin movimiento.
11 | 26 | 40 | Avance de Diego (TSK-104).
12 | 23 | 40 | Sin movimiento.
13 | 20 | 40 | Sin movimiento.
14 | 17 | 40 | Siguen sobre la línea ideal.
15 | 15 | 32 | Avance (TSK-106).
16 | 12 | 26 | Avance (TSK-105).
17 | 9 | 18 | Avance (TSK-108).
18 | 6 | 22 | ¡Bug de Matías! (TSK-110) La línea sube.
19 | 3 | 10 | Arreglan el bug y terminan tareas.
20 | 0 | 0 | Sprint completado el último día.
Sprint 2: "El Ojo de Seguridad" (Datos Finales)
Día del Sprint | Línea Ideal (Horas) | Línea Real (Horas) | Notas (Simulación de 1 Mes)
0 | 42 | 42 | Inicio del Sprint.
1 | 40 | 42 | Planificación.
2 | 38 | 42 | Investigando el GPS.
3 | 36 | 42 | Sin movimiento.
4 | 34 | 42 | Sin movimiento.
5 | 32 | 36 | Avance de Diego (TSK-203).
6 | 29 | 36 | Sin movimiento.
7 | 27 | 36 | Sin movimiento.
8 | 25 | 36 | Sin movimiento.
9 | 23 | 32 | Avance (TSK-204).
10 | 21 | 32 | Estancados. Danilo atascado en el GPS.
11 | 19 | 32 | Sin movimiento.
12 | 17 | 32 | Sin movimiento.
13 | 15 | 32 | Sin movimiento.
14 | 13 | 32 | Sin movimiento.
15 | 11 | 32 | Sin movimiento.
16 | 8 | 22 | ¡Gran avance! Danilo por fin termina el GPS (TSK-201).
17 | 6 | 12 | Danilo termina el frontend (TSK-205, 206).
18 | 4 | 0 | Matías prueba y aprueba todo (TSK-207).
19 | 2 | 0 | Sprint terminado.
20 | 0 | 0 | Sprint terminado.
Sprint 3: "Las Barreras Digitales" (Datos Finales)
Día del Sprint | Línea Ideal (Horas) | Línea Real (Horas) | Notas (Simulación de 1 Mes)
0 | 48 | 48 | Inicio del Sprint.
1 | 46 | 48 | Planificación.
2 | 43 | 48 | Tarea muy compleja (Geocercas).
3 | 41 | 48 | Sin progreso.
4 | 38 | 48 | Sin progreso.
5 | 36 | 48 | ¡Peligro! Cero avance.
6 | 34 | 40 | Danilo termina la UI (TSK-301).
7 | 31 | 40 | Diego sigue atascado en la lógica (TSK-304).
8 | 29 | 40 | Sin progreso.
9 | 26 | 40 | Sin progreso.
10 | 24 | 40 | Mitad de Sprint, muy atrasados.
11 | 22 | 40 | Sin progreso.
12 | 19 | 40 | Sin progreso.
13 | 17 | 40 | Sin progreso.
14 | 14 | 20 | ¡Logro! Diego termina la lógica de servidor (TSK-304, 305).
15 | 12 | 20 | Sin movimiento.
16 | 10 | 20 | Sin movimiento.
17 | 7 | 12 | Diego termina el CRUD (TSK-302).
18 | 5 | 12 | Matías prueba y encuentra bugs. No se mueve a "Hecho".
19 | 2 | 4 | Arreglan bugs. (TSK-303).
20 | 0 | 0 | Sprint completado en el último momento.
Sprint 4: "Gestión del Cuidado" (Datos Finales)
Día del Sprint | Línea Ideal (Horas) | Línea Real (Horas) | Notas (Simulación de 1 Mes)
0 | 58 | 58 | Inicio del Sprint.
1 | 55 | 58 | Planificación.
2 | 52 | 58 | Sin movimiento.
3 | 49 | 52 | Avance (TSK-401).
4 | 46 | 44 | Avance (TSK-402).
5 | 44 | 44 | Sin movimiento.
6 | 41 | 44 | Sin movimiento.
7 | 38 | 44 | Sin movimiento.
8 | 35 | 36 | Avance (TSK-404).
9 | 32 | 36 | Sin movimiento.
10 | 29 | 36 | Sin movimiento.
11 | 26 | 28 | Avance (TSK-405). El equipo va por delante.
12 | 23 | 18 | Avances (TSK-407, 409).
13 | 20 | 18 | Sin movimiento.
14 | 17 | 18 | Sin movimiento.
15 | 15 | 12 | Avance (TSK-408).
16 | 12 | 12 | Matías empieza a probar todo.
17 | 9 | 0 | ¡Sprint terminado! Matías aprueba todo.
18 | 6 | 0 | Tiempo libre / Planificación Sprint 5.
19 | 3 | 0 | Tiempo libre.
20 | 0 | 0 | Tiempo libre.
Sprint 5: "Hardening y Entrega" (Datos Finales)
Día del Sprint | Línea Ideal (Horas) | Línea Real (Horas) | Notas (Simulación de 1 Mes)
0 | 52 | 52 | Inicio del Sprint final.
1 | 49 | 52 | Revisión de bugs.
2 | 47 | 52 | Planificación de pruebas.
3 | 44 | 52 | Sin movimiento.
4 | 42 | 52 | Sin movimiento.
5 | 39 | 44 | Danilo arregla BUG-101 (TSK-501, 8h).
6 | 36 | 44 | Sin movimiento.
7 | 34 | 44 | Sin movimiento.
8 | 31 | 44 | Sin movimiento.
9 | 29 | 32 | Diego arregla BUG-102 (TSK-503, 12h).
10 | 26 | 32 | Matías probando todo.
11 | 23 | 32 | Sin movimiento.
12 | 21 | 32 | Sin movimiento.
13 | 18 | 16 | Se termina Optimización (OPT-101, 16h).
14 | 16 | 16 | Matías sigue probando.
15 | 13 | 16 | Sin movimiento.
16 | 10 | 16 | Sin movimiento.
17 | 8 | 24 | ¡BUG CRÍTICO! Matías encuentra nuevo bug (+8h).
18 | 5 | 16 | Arreglan el nuevo bug.
19 | 3 | 8 | Matías da el OK final. El equipo hace la documentación (ENT-100).
20 | 0 | 0 | ¡Proyecto Listo para Entrega!