## Hoja 1
Sprint 1: "Fundación y Conexión" (Mes 1)
ID Historia | ID Tarea | Descripción Detallada de la Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado
RY-001 | Historia | Como Cuidador, quiero registrarme usando email... | (N/A) | (18h)
RY-001 | TSK-101 | [Backend] Desarrollar endpoint POST /api/auth/register (hashing, etc.). | Diego | 6h | Realizado
RY-001 | TSK-102 | [Frontend] Implementar 'RegisterScreen' con validación. | Danilo | 8h | Realizado
RY-001 | TSK-103 | [QA] Crear y ejecutar plan de pruebas para registro. | Matias | 4h | Realizado
RY-002 | Historia | Como Cuidador, quiero poder crear una cuenta para mi Paciente... | (N/A) | (10h)
RY-002 | TSK-104 | [Backend] Modificar modelo 'Usuarios' (tipo="Paciente") y endpoint /api/patient/create. | Diego | 4h | Realizado
RY-002 | TSK-105 | [Frontend] Implementar formulario "Añadir Paciente". | Diego | 6h | Realizado
RY-003 | Historia | Como Cuidador, quiero generar un código QR único... | (N/A) | (12h)
RY-003 | TSK-106 | [Backend] Desarrollar endpoint GET /api/link/generate-qr (con token de un solo uso). | Diego | 8h | Realizado
RY-003 | TSK-107 | [Frontend] Implementar pantalla "Vincular Paciente" que muestra el QR. | Diego | 4h | Realizado
RY-004 | Historia | Como Paciente, quiero escanear el QR... | (N/A) | (18h)
RY-004 | TSK-108 | [Frontend] Implementar vista de cámara (scanner QR) en la app del Paciente. | Matias | 8h | Realizado
RY-004 | TSK-109 | [Backend] Desarrollar endpoint POST /api/link/scan-qr (valida token y vincula). | Diego | 6h | Realizado
RY-004 | TSK-110 | [QA] Probar flujo de vinculación completo (éxito, error, QR expirado). | Diego | 4h | Realizado
Sprint 2: "El Ojo de Seguridad" (Mes 2)
ID Historia | ID Tarea | Descripción Detallada de la Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado
RY-006 | Historia | Como Paciente (App), quiero reportar mi ubicación... | (N/A) | (20h)
RY-006 | TSK-201 | [App Paciente] Implementar servicio de geolocalización en segundo plano. | Matias | 10h | Realizado
RY-006 | TSK-202 | [App Paciente] Solicitar permisos de localización "Siempre" (iOS/Android). | Diego | 4h | Realizado
RY-006 | TSK-203 | [Backend] Desarrollar endpoint PUT /api/location/update (recibe y guarda lat/long). | Diego | 6h | Realizado
RY-005 | Historia | Como Cuidador, quiero ver la ubicación en tiempo real... | (N/A) | (22h)
RY-005 | TSK-204 | [Backend] Desarrollar endpoint GET /api/location/:patientId (devuelve última ubicación). | Diego | 4h | Realizado
RY-005 | TSK-205 | [Frontend] Integrar SDK de Mapas (Google Maps/Mapbox) en app del Cuidador. | Diego | 8h | Realizado
RY-005 | TSK-206 | [Frontend] Implementar llamada (polling) al endpoint para actualizar el pin en el mapa. | Diego | 6h | Realizado
RY-005 | TSK-207 | [QA] Probar precisión del pin y mensaje de "Última conexión". | Diego | 4h | Realizado
Sprint 3: "Las Barreras Digitales" (Mes 3)
ID Historia | ID Tarea | Descripción Detallada de la Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado
RY-007 | Historia | Como Cuidador, quiero dibujar y guardar zonas seguras... | (N/A) | (20h)
RY-007 | TSK-301 | [Diseño/Frontend] Diseñar la UI para dibujar un círculo (centro + radio) sobre el mapa. | Matias | 8h | Realizado
RY-007 | TSK-302 | [Backend] Desarrollar endpoints (CRUD) para /api/geofence (guardar zona). | Diego | 8h | Realizado
RY-007 | TSK-303 | [QA] Probar creación, edición y eliminación de zonas. | Diego | 4h | Realizado
RY-008 | Historia | Como Cuidador, quiero recibir una alerta Push si el Paciente sale... | (N/A) | (28h)
RY-008 | TSK-304 | [Backend] Implementar lógica de servidor (cron job) que compare ubicación vs geocercas. | Diego | 12h | Realizado
RY-008 | TSK-305 | [Backend] Integrar servicio de notificaciones (Firebase Cloud Messaging) para enviar alerta. | Diego | 8h | Realizado
RY-008 | TSK-306 | [QA] Probar el flujo de alerta (salir de zona = alerta, entrar = sin alerta). | Diego | 8h | Realizado
Sprint 4: "Gestión del Cuidado" (Mes 4)
ID Historia | ID Tarea | Descripción Detallada de la Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado
RY-009 | Historia | Como Cuidador, quiero crear "Tarjetas" de recordatorio... | (N/A) | (18h)
RY-009 | TSK-401 | [Backend] Desarrollar endpoints (CRUD) para /api/reminders. | Diego | 6h | Realizado
RY-009 | TSK-402 | [Frontend] Desarrollar formulario "Nuevo Recordatorio" (con selector de fecha/hora). | Diego | 8h | Realizado
RY-009 | TSK-403 | [QA] Probar creación y edición de recordatorios. | Diego | 4h | Realizado
RY-010 | Historia | Como Paciente, quiero recibir una alarma a pantalla completa... | (N/A) | (20h)
RY-010 | TSK-404 | [Backend] Implementar scheduler que envíe notificaciones push a la hora programada. | Diego | 8h | Realizado
RY-010 | TSK-405 | [App Paciente] Implementar recepción de notificación (Full-screen intent) con sonido. | Diego | 8h | Realizado
RY-010 | TSK-406 | [QA] Probar que la alarma suene a la hora exacta, incluso con app cerrada. | Diego | 4h | Realizado
RY-011 | Historia | Como Paciente, quiero marcar un recordatorio como "Hecho"... | (N/A) | (10h)
RY-011 | TSK-407 | [App Paciente] Implementar botón "Hecho" que apaga la alarma. | Diego | 4h | Realizado
RY-011 | TSK-408 | [Backend] Endpoint para recibir el estado "Hecho" y guardarlo. | Diego | 6h | Realizado
RY-012 | Historia | Como Cuidador, quiero verificar el estado del recordatorio... | (N/A) | (10h)
RY-012 | TSK-409 | [Frontend] Mostrar estado "Pendiente" o "Completado" en la lista de recordatorios del Cuidador. | Diego | 6h | Realizado
RY-012 | TSK-410 | [QA] Probar que el estado se actualiza en la app del Cuidador. | Diego | 4h | Realizado
Sprint 5: "Hardening y Entrega" (Mes 5 - Actualidad)
ID Historia | ID Tarea | Descripción Detallada de la Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado
BUG-101 | Bug | El GPS deja de reportar si la app del Paciente se cierra (Android). | (N/A) | (16h)
BUG-101 | TSK-501 | [App Paciente] Investigar e implementar "Foreground Service" para mantener el GPS activo. | Diego | 12h | Realizado
BUG-101 | TSK-502 | [QA] Probar el cierre forzado de la app y reinicio del teléfono. | Diego | 4h | Realizado
BUG-102 | Bug | La alerta de Geocerca a veces llega 10 minutos tarde. | (N/A) | (12h)
BUG-102 | TSK-503 | [Backend] Optimizar el "cron job" (TSK-304) para que se ejecute más rápido o con más frecuencia. | Diego | 8h | Realizado
BUG-102 | TSK-504 | [QA] Prueba de estrés: mover el paciente 10 veces de la zona y medir tiempo de alerta. | Diego | 4h | Realizado
OPT-101 | Optimización | El consumo de batería de la app del Paciente es demasiado alto. | (N/A) | (16h)
OPT-101 | TSK-505 | [App Paciente] Reducir la frecuencia de reporte GPS (ej. solo si se mueve > 20m). | Diego | 8h | Realizado
OPT-101 | TSK-506 | [Backend] Implementar "geofencing" del lado del cliente para reducir llamadas al servidor. | Diego | 8h | Realizado
ENT-100 | Entrega | Preparar la app para la presentación final. | (N/A) | (8h)
ENT-100 | TSK-507 | [Todos] Limpiar código, documentar y preparar el video de demo. | Todos | 8h | Realizado