# Retrospectiva del Proyecto

[Remember you]

Fecha: [05/12/2025]

[Versión del Documento: 1.0]

Autores: Diego Venegas
Matias Sandoval
Danilo Luque

# Índice

Índice	2

Resumen y contexto	3

Introducción	3

Visión y Alcance Logrado	3

ANÁLISIS CUANTITATIVO	4

Evolución del Desarrollo	4

Sprint 1: "Fundación y Conexión"	4

Sprint 2: "El Ojo de Seguridad" (Punto Crítico)	4

Sprint 3: "Las Barreras Digitales" (Cuello de Botella)	4

Sprint 4: "Gestión del Cuidado" (El Modelo Ideal)	4

Sprint 5: "Hardening y Entrega"	4

ANÁLISIS CUALITATIVO	5

Evolución del Desarrollo	5

Lo que funcionó bien (Keep doing)	5

Lo que debe mejorar (Stop doing / Improve)	5

PLAN DE ACCIÓN	6

Lecciones Aprendidas y Plan de Acción	6

Conclusión	7

# Resumen y contexto

## Introducción

El presente informe detalla el análisis retrospectivo del desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) de "Remember you", una solución móvil diseñada para mejorar la calidad de vida de pacientes con Alzheimer en etapas tempranas y brindar herramientas de gestión a sus cuidadores.

El proyecto abarcó un ciclo de desarrollo dividido en 5 Sprints mensuales, cubriendo desde la fundación de la arquitectura hasta la entrega final y entrega.

## Visión y Alcance Logrado

El objetivo principal fue crear un ecosistema digital que permitiera la vinculación segura mediante QR, rastreo GPS en tiempo real y gestión de recordatorios médicos.

Historias de Usuario Críticas (High Priority): 100% Completadas (RY-001 a RY-010) .

Historias Medias/Bajas: Se completaron funciones clave como el botón "Hecho" (RY-011) y la visualización de estados (RY-012).

Calidad: Se resolvieron bugs críticos de hardware (GPS y Batería) antes de la entrega final.

# ANÁLISIS CUANTITATIVO

## Evolución del Desarrollo

### Sprint 1: "Fundación y Conexión"

- Foco: Registro, Login y Vinculación QR.

- Desempeño: Estable. Hubo una desviación menor al final debido a un bug encontrado en el flujo de vinculación (TSK-110), pero se cerró a tiempo.

### Sprint 2: "El Ojo de Seguridad" (Punto Crítico)

- Foco: Geolocalización y Mapas.

- Desviación: Alta. Se observó un estancamiento ("Meseta") entre los días 10 y 15 debido a la complejidad de integrar el SDK de mapas y servicios GPS en segundo plano.

- Resolución: Se logró un avance brusco ("Hockey Stick") en los últimos 4 días gracias al esfuerzo concentrado de Frontend.

### Sprint 3: "Las Barreras Digitales" (Cuello de Botella)

- Foco: Geocercas y Alertas.

- Desviación: Crítica. El desarrollo del backend para la lógica de comparación de zonas (TSK-304) bloqueó el avance hasta el día 14.

- Impacto en QA: El retraso en desarrollo dejó solo 2 días para pruebas, lo que generó tensión en la entrega final.

### Sprint 4: "Gestión del Cuidado" (El Modelo Ideal)

- Foco: Recordatorios y Alarmas.

- Desempeño: Excelente. La velocidad fue constante y lineal. El equipo terminó las tareas de desarrollo el día 15, permitiendo una fase de pruebas tranquila y extensa.

### Sprint 5: "Hardening y Entrega"

- Foco: Corrección de Bugs y Optimización.

- Hito: Resolución exitosa del BUG-101 (Fallo de GPS al cerrar App) y OPT-101 (Consumo excesivo de batería).

# ANÁLISIS CUALITATIVO

## Evolución del Desarrollo

### Lo que funcionó bien (Keep doing)

- Capacidad de Reacción ante Críticos: En el Sprint 5, ante la aparición de un bug crítico que detenía el reporte del GPS en segundo plano, el equipo supo priorizar e implementar un Foreground Service (TSK-501) eficazmente.

- Eficacia en Módulos CRUD: El desarrollo del Sprint 4 demostró que el equipo domina perfectamente la creación de ABM (Altas, Bajas, Modificaciones) y lógica de negocio estándar, logrando tiempos de entrega óptimos.

- Rol de QA Activo: La incorporación de tareas específicas de QA (Matías) dentro de cada historia de usuario garantizó que ningún entregable pasara a "Terminado" sin validación funcional.

### Lo que debe mejorar (Stop doing / Improve)

- Gestión de Bloqueos Técnicos: Durante el Sprint 3, el responsable del Backend (Diego) permaneció "atascado" en la lógica de geocercas durante más de una semana sin escalar el problema visiblemente, lo que puso en riesgo el Sprint.

- Acumulación de Deuda Técnica: La implementación rápida del GPS en el Sprint 2 funcionó funcionalmente pero generó problemas de consumo de batería que tuvieron que ser refactorizados de emergencia en el Sprint 5 (OPT-101).

- Cuellos de Botella en Testing: En los Sprints 2 y 3, la entrega tardía de desarrollo comprimió el tiempo de QA a menos de 48 horas, aumentando el riesgo de bugs en producción.

# PLAN DE ACCIÓN

## Lecciones Aprendidas y Plan de Acción

Para futuros desarrollos o fases de mantenimiento de "Remember you", se establecen las siguientes acciones correctivas:

| Área de Mejora | Acción Concreta (Action Item) | Responsable Sugerido |
| --- | --- | --- |
| Bloqueos | Implementar regla de "Escalado a las 48h": Si una tarea no avanza en 2 días, se convoca Pair Programming obligatorio. | Scrum Master / Líder |
| Estimación | Realizar Spikes (Investigaciones) previos para tareas que involucran hardware nativo (GPS, Bluetooth, Sensores) antes de estimar horas. | Todo el equipo |
| Calidad | Implementar pruebas unitarias automatizadas en el Backend para reducir la carga de pruebas manuales de QA al final del Sprint. | Diego / Matías |

# Conclusión

En conclusión, el proyecto "Remember you" ha logrado exitosamente su objetivo de entregar un MVP funcional que equilibra la autonomía del paciente con la tranquilidad del cuidador, cumpliendo con todas las historias de usuario críticas planificadas. A pesar de los desafíos técnicos complejos enfrentados durante los Sprints intermedios, específicamente en la implementación de geolocalización en segundo plano y la lógica de geocercas , el equipo demostró una alta capacidad de adaptación y resolución de problemas, logrando estabilizar la aplicación y optimizar el consumo de recursos antes de la entrega final. Este proceso no solo resultó en un producto de software viable y seguro, sino que también fortaleció la madurez técnica y metodológica del equipo para enfrentar futuros desarrollos.